PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA

Ejemplo orientador · Primaria

Escuela Primaria Miguel Hidalgo · Ciclo escolar 2026-2027

Propósito del material: mostrar cómo una escuela organiza su Proceso de Mejora Continua desde el diagnóstico socioeducativo hasta la comunicación de avances y logros.

Ejemplo editable y adaptable. Los datos y acuerdos deben contrastarse con la realidad de cada escuela.

# 1. Sentido y estructura del Programa

El Proceso de Mejora Continua es una práctica reflexiva, progresiva, sistemática, contextualizada y participativa. El Programa es el documento de trabajo que concreta la planeación y organiza la ruta de transformación de la escuela.

Importante: no existe un formato nacional único. El Programa parte de problemáticas prioritarias e integra objetivos, metas, acciones, responsables, evidencias o indicadores, tiempos y seguimiento.

Aclaración para quienes comienzan: las abreviaturas se sustituyen por nombres completos. “Meta 1” identifica la primera meta y “Acción 1” la primera acción; no se usan M1 o A1 sin explicación.

| Fase | Pregunta orientadora | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico | ¿Qué sucede y por qué debe transformarse? | Narrativa y prioridades. |
| Planeación | ¿Qué cambio buscamos y cómo avanzaremos? | Objetivos, metas y acciones. |
| Implementación | ¿Cómo cumpliremos los acuerdos? | Acciones y evidencias. |
| Seguimiento y evaluación | ¿Cuánto avanzamos y qué ajustamos? | Decisiones sustentadas. |
| Comunicación | ¿Qué logros y retos compartiremos? | Información para la comunidad. |

# 2. Identificación y organización

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Escuela | Escuela Primaria Miguel Hidalgo |
| CCT | 11DPR0000X |
| Localidad y municipio | San Miguel del Valle, Guanajuato |
| Zona escolar | 181 |
| Ciclo escolar | 2026-2027 |
| Matrícula | 232 estudiantes distribuidos en 10 grupos |
| Personal | 10 docentes frente a grupo, 2 docentes de Educación Física y 1 director |
| Modalidad y contexto | Primaria de organización completa en una comunidad semiurbana. |

## Comité de Planeación y Evaluación

| Participantes | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Dirección y docentes elegidos por el colectivo | Coordinar la integración de información, el diálogo, los acuerdos, el seguimiento y la comunicación. |
| Colectivo docente | Analizar, decidir, implementar y evaluar las acciones. |
| Estudiantes y familias | Aportar información, participar y retroalimentar los avances. |

# 3. Diagnóstico socioeducativo

La escuela recuperó información de aula, escuela y comunidad. El colectivo contrastó datos, observaciones, producciones y voces para reconocer situaciones que afectan los aprendizajes, la participación y la permanencia.

| Aspecto considerado | Información recuperada | Fuentes |
| --- | --- | --- |
| Aprendizaje y asistencia | 44% requiere apoyo en comprensión lectora; 39% en producción escrita; 31% en resolución de problemas. Además, 40 estudiantes registraron asistencia menor a 90%. | Evaluación diagnóstica, producciones, rúbricas, listas y concentrados. |
| Formación y prácticas docentes y directivas | Las estrategias de lectura, escritura y retroalimentación varían entre grupos. Solo 3 de 10 docentes registran seguimiento sistemático. | Planeaciones, observaciones, cuadernos y diálogo docente. |
| Avance de planes y programas | Falta acordar progresiones y vincular sistemáticamente lectura y escritura con los campos formativos. | Programa Analítico, planeaciones y seguimiento curricular. |
| Relación con familias y contexto sociocultural | Las familias señalan dificultades de transporte, cuidado de hermanos, trabajo temporal y comunicación tardía. | Cuestionarios, entrevistas y reuniones. |
| Desempeño de la autoridad escolar | No existe un calendario común de observación, seguimiento de metas ni devolución de resultados. | Bitácora directiva y actas de CTE. |
| Infraestructura, equipamiento y carga administrativa | Hay biblioteca y materiales básicos; la conectividad es limitada en dos aulas y existen registros duplicados. | Inventario, recorrido y revisión de formatos. |

Uso del diagnóstico: los aspectos ofrecen una visión integral; no obligan a formular acciones para cada uno. El colectivo prioriza las problemáticas de mayor impacto que sí puede atender.

# 4. Narrativa de la situación escolar

La Escuela Primaria Miguel Hidalgo atiende a 232 estudiantes. La evaluación diagnóstica muestra que 102 (44%) requieren apoyo en comprensión lectora y 90 (39%) en producción escrita. Las principales dificultades se relacionan con recuperar información, elaborar inferencias, organizar ideas y revisar textos.

En todos los grupos se realizan actividades de lectura, pero no existe una progresión común ni acuerdos sobre las estrategias que deben enseñarse. La retroalimentación se concentra en señalar errores y pocas veces orienta la revisión. Además, 40 estudiantes registraron asistencia menor a 90%; la detección y los apoyos al reincorporarse no son sistemáticos.

La biblioteca escolar, la disposición del colectivo para colaborar y el interés de las familias constituyen fortalezas para intervenir de forma sostenida en las dos problemáticas priorizadas.

Lectura compartida: las problemáticas no se explican responsabilizando únicamente a los estudiantes o a sus familias. También se analizan las prácticas, los acuerdos y la organización escolar.

## Fortalezas para comenzar

| Fortaleza | Cómo se aprovechará |
| --- | --- |
| Disposición del colectivo | Construir acuerdos y revisar evidencias. |
| Recursos y espacios disponibles | Sostener experiencias pedagógicas pertinentes. |
| Participación de estudiantes y familias | Comprender causas y fortalecer corresponsabilidad. |
| CTE y Comité | Dar seguimiento sin crear trabajo paralelo. |

# 5. Problematización y priorización

| Situación analizada | Sustento | Posibilidad de intervención | Decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Persisten dificultades de comprensión y producción escrita, asociadas con estrategias poco articuladas, escritura ocasional, retroalimentación limitada y seguimiento desigual. | Evidencias del diagnóstico y voces de la comunidad. | Sí. Tiene alto impacto y la escuela puede intervenir. | Prioridad 1 |
| Las ausencias recurrentes interrumpen los aprendizajes; la escuela no cuenta con detección oportuna, comunicación corresponsable ni apoyos comunes al reincorporarse. | Evidencias del diagnóstico y voces de la comunidad. | Sí. Tiene alto impacto y la escuela puede intervenir. | Prioridad 2 |
| Situación de mantenimiento que requiere atención inmediata. | Recorrido e inventario. | Se atiende mediante gestión cotidiana; no requiere una ruta anual. | No priorizada |
| Situación cuya solución corresponde principalmente a otra autoridad. | Reportes de la comunidad. | La escuela puede gestionar, pero no resolver directamente. | Gestión externa |

Criterios de priorización: impacto en aprendizajes o trayectorias, posibilidad real de intervención, necesidad de acciones sostenidas y disponibilidad de información para comenzar.

# 6. Organización por problemáticas prioritarias

| Prioridad | Objetivo | Metas centrales | Periodo |
| --- | --- | --- | --- |
| Prioridad 1. Comprensión lectora y producción escrita | Mejorar la comprensión lectora y la producción escrita de los estudiantes mediante acuerdos pedagógicos comunes, enseñanza sistemática de estrategias y retroalimentación formativa. | Tres metas medibles vinculadas con la línea base. | Septiembre de 2026 a junio de 2027. |
| Prioridad 2. Asistencia y continuidad | Favorecer la asistencia regular y la continuidad de los aprendizajes mediante detección oportuna, comunicación corresponsable con las familias y apoyos académicos al reincorporarse. | Tres metas medibles vinculadas con la línea base. | Septiembre de 2026 a junio de 2027. |

Congruencia: cada meta deriva del objetivo; cada acción contribuye a las metas y cada indicador permite reconocer cambios en la problemática.

| Problemática | Aspectos del diagnóstico que se relacionan | Sentido |
| --- | --- | --- |
| Comprensión lectora y producción escrita | Aprendizajes y asistencia; prácticas; currículo; familias; seguimiento directivo. | La intervención articula los aspectos pertinentes sin dividir las acciones en apartados fijos. |
| Asistencia y continuidad | Aprendizajes y asistencia; prácticas; currículo; familias; seguimiento directivo. | La intervención articula los aspectos pertinentes sin dividir las acciones en apartados fijos. |

# 7.1 Prioridad 1: Comprensión lectora y producción escrita

## Problema priorizado

Persisten dificultades de comprensión y producción escrita, asociadas con estrategias poco articuladas, escritura ocasional, retroalimentación limitada y seguimiento desigual.

## Objetivo

Mejorar la comprensión lectora y la producción escrita de los estudiantes mediante acuerdos pedagógicos comunes, enseñanza sistemática de estrategias y retroalimentación formativa.

## Metas e indicadores

| Meta | Línea base | Indicador y evidencia | Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta 1. Al concluir junio de 2027, reducir del 44% al 28% o menos la proporción que requiere apoyo en comprensión lectora. | 44% (102 de 232). | Estudiantes que requieren apoyo ÷ matrícula evaluada × 100. Instrumentos comunes. | Noviembre, marzo y junio. |
| Meta 2. Al concluir junio de 2027, reducir del 39% al 25% o menos la proporción que requiere apoyo en producción escrita. | 39% (90 de 232). | Estudiantes que requieren apoyo ÷ matrícula evaluada × 100. Rúbrica común. | Noviembre, marzo y junio. |
| Meta 3. De noviembre a junio, lograr que los 10 grupos apliquen tres estrategias comunes de lectura y un proceso mensual de escritura. | 3 de 10 grupos registran seguimiento. | Grupos que cumplen acuerdos ÷ 10 × 100. Planeaciones y muestras. | Mensual. |

# 7.1.1 Acciones para la prioridad 1

| Acción | Responsables | Tiempo | Recursos / evidencias | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción 1. Aplicar una situación diagnóstica común y analizar resultados por grado. | Comité y docentes. | Septiembre. | Instrumentos y concentrado. | Validar línea base. |
| Acción 2. Acordar estrategias, progresión de escritura y criterios de retroalimentación. | Colectivo y director. | Septiembre-octubre. | Programa Analítico y acuerdos. | Revisión mensual. |
| Acción 3. Implementar tres momentos semanales de lectura y un proceso mensual de escritura. | Docentes. | Octubre-junio. | Biblioteca y producciones. | Concentrado mensual. |
| Acción 4. Realizar acompañamiento entre pares. | Pares y director. | Bimestral. | Guía y notas. | Acuerdo por visita. |
| Acción 5. Organizar encuentros de lectura y escritura con las familias. | Docentes y familias. | Noviembre, febrero y mayo. | Lecturas y producciones. | Valoración breve. |

Cómo leer esta tabla: “Acción 1”, “Acción 2” y las siguientes son actividades estratégicas que contribuyen directamente a las metas. El número solo facilita su identificación y seguimiento.

# 7.2 Prioridad 2: Asistencia y continuidad

## Problema priorizado

Las ausencias recurrentes interrumpen los aprendizajes; la escuela no cuenta con detección oportuna, comunicación corresponsable ni apoyos comunes al reincorporarse.

## Objetivo

Favorecer la asistencia regular y la continuidad de los aprendizajes mediante detección oportuna, comunicación corresponsable con las familias y apoyos académicos al reincorporarse.

## Metas e indicadores

| Meta | Línea base | Indicador y evidencia | Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| Meta 1. Al concluir junio de 2027, reducir del 17.2% al 9% o menos la proporción con asistencia inferior a 90%. | 17.2% (40 de 232). | Estudiantes con asistencia inferior a 90% ÷ matrícula × 100. Listas. | Mensual. |
| Meta 2. De septiembre a junio, contactar en un máximo de 48 horas al 100% de los casos que activen la alerta. | No existe protocolo común. | Alertas atendidas en plazo ÷ alertas detectadas × 100. Bitácora. | Quincenal. |
| Meta 3. Al concluir junio, lograr que 80% de los 40 estudiantes en seguimiento mejore cinco puntos o más su asistencia. | 40 estudiantes en seguimiento. | Estudiantes que mejoran ÷ estudiantes acompañados × 100. Comparativo. | Bimestral. |

# 7.2.1 Acciones para la prioridad 2

| Acción | Responsables | Tiempo | Recursos / evidencias | Seguimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acción 1. Definir la alerta y actualizar un concentrado común. | Comité y control escolar. | Septiembre-junio. | Listas y concentrado. | Revisión quincenal. |
| Acción 2. Contactar en 48 horas y registrar acuerdos con las familias. | Docente y director. | Permanente. | Directorio y bitácora. | Porcentaje atendido. |
| Acción 3. Comprender barreras y acordar apoyos sin culpabilizar. | Docente, director y familia. | Después de la alerta. | Entrevista y acuerdo. | Revisión a 30 días. |
| Acción 4. Brindar apoyo académico al reincorporarse. | Docentes. | Permanente. | Carpeta de continuidad. | Avance bimestral. |
| Acción 5. Revisar alertas y apoyos sin exhibir datos personales. | Director y Comité. | Mensual. | Reporte agregado. | Ajustes en CTE. |

Cómo leer esta tabla: “Acción 1”, “Acción 2” y las siguientes son actividades estratégicas que contribuyen directamente a las metas. El número solo facilita su identificación y seguimiento.

# 8. Implementación y calendario

| Periodo | Prioridad 1 | Prioridad 2 | Acuerdo colegiado |
| --- | --- | --- | --- |
| Agosto-septiembre | Validar diagnóstico, línea base y acuerdos. | Validar diagnóstico, línea base y ruta. | Confirmar Comité, responsables y registros. |
| Octubre-noviembre | Implementar y revisar primera evidencia. | Implementar y revisar primera evidencia. | Analizar avances y ajustar. |
| Diciembre-marzo | Consolidar estrategias y segunda medición. | Consolidar apoyos y segunda medición. | Valorar indicadores. |
| Abril-junio | Integrar evidencias y valoración final. | Integrar evidencias y valoración final. | Comunicar logros y continuidad. |

## Condiciones para implementar

| Condición | Acuerdo |
| --- | --- |
| Tiempo | Integrar las acciones a la gestión cotidiana y al CTE; evitar trabajo paralelo. |
| Participación | Los responsables coordinan; el colectivo y la comunidad participan. |
| Registro | Conservar solo evidencias útiles para valorar metas. |
| Flexibilidad | Modificar acciones, recursos o tiempos con base en evidencias. |

# 9. Seguimiento y evaluación

| Fecha | Meta revisada | Avance | Evidencias | Ajuste y responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30/11/2026 | Prioridad 1 · Meta 1 | Se observa avance inicial respecto de la línea base. | Instrumento común y concentrado. | Fortalecer el acompañamiento. Responsable: dirección y colectivo. |
| 30/11/2026 | Prioridad 2 · Meta 2 | La mayoría de las acciones previstas se realizó en tiempo. | Bitácora y muestras. | Ajustar recursos y seguimiento. Responsable: Comité. |

## Preguntas para el diálogo en CTE

| Pregunta | Decisión esperada |
| --- | --- |
| ¿Qué se realizó conforme a lo planeado? | Reconocer avances y condiciones. |
| ¿Qué muestran los indicadores y evidencias? | Valorar el avance de las metas. |
| ¿Qué facilitó o limitó los resultados? | Comprender sin buscar culpables. |
| ¿Qué debemos mantener, ajustar o sustituir? | Registrar acuerdos y responsables. |

Criterio central: las metas se valoran con indicadores y evidencias; no basta comprobar que las acciones se realizaron.

# 10. Comunicación, verificación y uso

| Momento | Destinatarios | Contenido | Medio |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio del ciclo | Comunidad escolar. | Prioridades, objetivos y participación. | Reuniones y cartel. |
| Noviembre y marzo | Comunidad escolar. | Avances, dificultades y ajustes. | Asamblea y medios institucionales. |
| Junio | Comunidad escolar y local. | Resultados, retos y continuidad. | Informe visual y asamblea. |

Protección y respeto: se comunican resultados agregados. No se exhiben nombres ni información personal.

## Lista breve de verificación

| Revisar | Comprobación |
| --- | --- |
| Diagnóstico | Se sustenta en información y voces diversas. |
| Priorización | Se eligieron problemas de alto impacto que la escuela puede atender. |
| Objetivos y metas | Son congruentes, medibles y tienen plazo. |
| Acciones | Incluyen responsables, tiempos, recursos y seguimiento. |
| Evaluación | Compara la línea base con avances y decisiones. |
| Flexibilidad | El Programa puede ajustarse con base en evidencias. |

Sugerencia de uso: se recomienda contrastar este ejemplo con el diagnóstico de la escuela, revisar los referentes oficiales y acordar las adecuaciones pertinentes.

# Referentes oficiales

Secretaría de Educación Pública. (2026). Orientaciones para la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar. Ciclo escolar 2026-2027. Centros y Escuelas. Educación Básica. Consultar fuente oficial

Secretaría de Educación Pública. (2024). El Proceso de Mejora Continua. Orientaciones para las escuelas de Educación Básica. Consultar fuente oficial

Secretaría de Educación Pública. (2025). ¿Qué problemáticas identificadas podemos atender?, ¿con cuál(es) podemos empezar? Consultar fuente oficial

Secretaría de Educación Pública. (2024). Ejemplo de planteamiento de objetivos, metas y acciones. Consultar fuente oficial

Secretaría de Gobernación. (2024). Acuerdo número 05/04/24. Lineamientos para los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica. Consultar fuente oficial

Nota: los datos y resultados se elaboraron para este ejemplo orientador. Cada colectivo construye su Programa a partir de su realidad y de acuerdos participativos.

¿Quieres acceder a más materiales listos para usar?

Únete a la membresía de Docentes al Día: encuentra materiales para preescolar, primaria y secundaria; planeaciones, cuadernillos, evaluaciones diagnósticas, instrumentos, formatos, efemérides y recursos para CTE. Según el plan que elijas, también tendrás acceso a simuladores USICAMM, cursos y herramientas para crear planeaciones, Programas Analíticos, Programas de mejora continua e instrumentos.

Conoce los planes y suscríbete aquí: docentesaldia.com/precios-membresias

Todo para tus clases, más tiempo para ti.